功能分析与 WBS 工作分解结构

1 功能象限定位

本项目依据《构建之法》四象限分析法，结合目标用户需求、项目核心价值与开发周期，将所有功能划分为杀手功能、必要需求、外围功能、辅助需求四类，确保资源集中于核心价值，控制需求范围。

1.1 杀手功能

- 硬编码密码、密钥、Token、API_KEY 自动化检测

- 明文敏感信息（手机号、身份证号、邮箱）精准识别

- 漏洞定位到具体文件与行号，并给出安全修复建议

- 高风险项高亮提示与风险等级判定

1.2 必要需求

- 兼容 Bandit 原生命令行调用方式

- 支持单文件扫描与文件夹批量递归扫描

- 输出标准化、结构化扫描结果

- 风险等级自动划分（高、中、低）

- 代码结构清晰、注释规范、可维护、可扩展

1.3 外围功能

- 扫描结果统计（总风险数、高危数、文件扫描数）

- 规则启用 / 禁用配置项

- 简单日志记录（扫描时间、文件数、错误信息）

- 扫描速度与误报优化

1.4 辅助需求

- 图形化界面（GUI / Web 界面）

- PDF、HTML、JSON 多格式报告导出

- 自定义规则可视化编辑器

- 大型项目深度扫描与增量扫描

- 云端服务、在线检测、历史记录对比

2 项目 WBS 工作分解结构

项目名称：Python 敏感信息加密合规检测插件

2.1 项目管理与文档

1.1 团队组建与角色分工

1.2 项目整体计划制定

1.3 需求分析报告撰写

1.4 用户故事与场景整理

1.5 原型设计与交互流程

1.6 测试计划与测试用例编写

1.7 项目阶段总结

1.8 最终实验报告撰写

1.9 课堂展示 PPT 制作

2.2 插件架构设计

2.1 Bandit 插件主入口开发

2.2 规则加载与管理模块

2.3 AST 语法分析模块

2.4 扫描结果输出模块

2.5 配置读取与参数解析模块

2.3 核心检测规则开发

3.1 硬编码密码检测规则

3.2 密钥 / Token/API_KEY 检测规则

3.3 手机号明文检测规则

3.4 身份证号明文检测规则

3.5 邮箱敏感信息检测规则

3.6 误报过滤与逻辑优化

3.7 风险等级判定逻辑

2.4 测试与验证优化

4.1 正向测试用例构造（含漏洞代码）

4.2 负向测试用例构造（正常代码）

4.3 规则准确率、召回率测试

4.4 扫描性能与耗时评估

4.5 漏洞定位准确性验证

4.6 体验问题修复与优化

2.5 交付成果整理

5.1 插件最终源码提交

5.2 使用说明文档编写

5.3 测试报告输出

5.4 GitHub 仓库规范化整理

5.5 项目完整归档

3 团队成员任务与时间预估

本次时间预估采用三点估算法（乐观 + 4× 最可能 + 悲观）÷ 6，结合团队规模（3 人）、开发周期（第 6–12 周）、任务难度与成员能力，确保预估合理、可执行、可考核。

| 姓名 | 角色 | 负责任务模块 | 预估工时（小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈卓 | 项目队长 / 需求 / 核心开发 | 项目计划、需求分析、原型设计、文档撰写、PPT、团队协调、进度管理、验收汇总、规则开发、代码调试、逻辑优化 | 40 小时 |
| 赵玉迪 | 核心开发 / 架构 | 环境搭建、插件架构、规则开发、AST 模块、代码调试、逻辑优化 | 34 小时 |
| 宾海燕 | 测试 / 验证 / 优化 | 测试用例、样本构造、规则验证、性能测试、结果统计、问题反馈 | 30 小时 |

3.1 时间预估说明

- 所有任务按每周投入 4–6 小时计算，可在课程周期内完成。

- 开发任务工时略高，因包含规则编写、调试、修复等环节。

- 文档与测试任务均衡分配，保证团队协作流畅。

- 所有时间可通过 GitHub 提交记录、Issue 完成情况进行追踪与考核。

4 本章小结

本章完成了项目功能的四象限划分，明确了核心价值与非核心功能边界；通过 WBS 将项目拆分为可执行、可验收、可分配的最小任务单元，确保开发过程可控、可追溯；同时给出了团队成员分工与时间预估，为后续迭代开发、进度管理与绩效考核提供依据。